## Sheet1
WBS | TASK | 담당자 | 난이도 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 11월 | [20 empty] | 12월 | [17 empty] | 비고
[7 empty] | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1 | 메인 페이지 | 이지원 | 상 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-15 | bar: 11월 10 to 11월 15; 12월 15
2.1 | 회원가입 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | bar: 11월 3; 12월 15
2.2 | 로그인 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | bar: 11월 3; 12월 15
2.3 | ID 찾기 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | bar: 11월 3; 12월 15
2.4 | 비밀번호 찾기 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | bar: 11월 3; 12월 15
2.5 | 비밀번호 변경 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | bar: 11월 3; 12월 15
3.1 | 검색 | 김민정 | 중 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | bar: 11월 8 to 11월 15
4.1 | 찜목록 | 이지원 | 상 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-14 | bar: 11월 10 to 11월 14
5.1 | 간편보기 | 이지원 | 상 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-14 | bar: 11월 10 to 11월 14
6.1 | 상세보기 | 이지원 | 상 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | bar: 11월 10 to 11월 16
7.1 | 후기-> 목록 | 전강욱 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | bar: 11월 3 to 11월 8
7.2 | 후기-> 등록 | 전강욱 | 중 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | bar: 11월 3 to 11월 8
7.3 | 후기->상세보기 | 전강욱 | 중 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | bar: 11월 3 to 11월 8
7.4 | 후기->수정 | 전강욱 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | bar: 11월 3 to 11월 8
7.5 | 후기->댓글 | 최윤호 | 상 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-11 | [39 empty] | 전강욱 -> 최윤호 11/09 | bar: 11월 3 to 11월 11
7.6 | 후기->삭제 | 전강욱 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | bar: 11월 3 to 11월 8
8.1 | 공지사항->목록 | 전강욱 | 하 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | bar: 11월 8 to 11월 11
8.2 | 공지사항->상세 | 전강욱 | 하 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | bar: 11월 8 to 11월 11
9.1 | 고객센터->목록 | 김민정 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | bar: 11월 3 to 11월 8
9.2 | 고객센터->상세 | 김민정 | 중 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | bar: 11월 3 to 11월 8
9.3 | 고객센터->수정 | 김민정 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | bar: 11월 3 to 11월 8
9.4 | 고객센터->답변 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-11 | [39 empty] | 김민정 -> 최윤호 11/09 | bar: 11월 3 to 11월 11
9.5 | 고객센터->삭제 | 김민정 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | bar: 11월 3 to 11월 8
9.6 | 고객센터->등록 | 김민정 | 중 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | bar: 11월 3 to 11월 8
10.1 | 마이페이지 | 이동훈 | 상 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | bar: 11월 8 to 11월 10
10.2 | 마이페이지 수정 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | bar: 11월 8 to 11월 9
10.3 | 회원탈퇴 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | bar: 11월 8 to 11월 9
11 | 인기 차 목록 | 이지원 | 중 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-15 | bar: 11월 10 to 11월 15
12 | 차량 목록 보기 | 이지원 | 하 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-14 | bar: 11월 8 to 11월 14
13.1 | 같이가볼래->목록 | 홍민주 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-09 | bar: 11월 3 to 11월 9
13.2 | 같이가볼래->등록 | 홍민주 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-09 | bar: 11월 3 to 11월 9
13.3 | 같이가볼래->수정 | 홍민주 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-09 | bar: 11월 3 to 11월 9
13.4 | 같이가볼래->상세 | 홍민주 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-09 | bar: 11월 3 to 11월 9
13.5 | 같이가볼래->댓글 | 최윤호 | 상 | 완료 | 2022-11-06 | 2022-11-11 | bar: 11월 7 to 11월 11
14 | 이벤트페이지 | 최윤호 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | bar: 11월 3 to 11월 4
A1.1 | 같이가볼래->목록 | 홍민주 | 하 | 완료 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | bar: 11월 9 to 11월 16
A1.1 | 같이가볼래->상세 | 홍민주 | 하 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | bar: 11월 10 to 11월 16
A1.1 | 같이가볼래->답변 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | bar: 11월 10 to 11월 16
A1.1 | 같이가볼래->비공개 | 최윤호 | 상 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-15 | [39 empty] | 홍민주 -> 최윤호 11/14 | bar: 11월 10 to 11월 15
A1.1 | 같이가볼래->삭제 | 홍민주 | 하 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | bar: 11월 10 to 11월 16
A2.1 | 공지사항->등록 | 전강욱 | 중 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | bar: 11월 8 to 11월 11
A2.2 | 공지사항->목록 | 전강욱 | 하 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | bar: 11월 8 to 11월 11
A2.3 | 공지사항->상세 | 전강욱 | 하 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | bar: 11월 8 to 11월 11
A2.4 | 공지사항->수정 | 전강욱 | 중 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | bar: 11월 8 to 11월 11
A2.5 | 공지사항->삭제 | 전강욱 | 하 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | bar: 11월 8 to 11월 11
A3.1 | 고객센터->목록 | 홍민주 | 하 | 완료 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | bar: 11월 9 to 11월 16
A3.2 | 고객센터->상세 | 김민정 | 하 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | bar: 11월 10 to 11월 16
A3.3 | 고객센터->답변 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | bar: 11월 10 to 11월 16
A3.4 | 고객센터->삭제 | 김민정 | 하 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | bar: 11월 10 to 11월 16
A3.5 | 고객센터->비공개 | 최윤호 | 상 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | [39 empty] | 김민정 -> 최윤호 11/14 | bar: 11월 10 to 11월 16
A4.1 | 후기->목록 | 홍민주 | 하 | 완료 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | bar: 11월 9 to 11월 16
A4.2 | 후기->상세 | 전강욱 | 하 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-15 | bar: 11월 10 to 11월 15
A4.3 | 후기->답변 | 최윤호 | 중 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | bar: 11월 10 to 11월 16
A4.4 | 후기->삭제 | 전강욱 | 하 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-14 | bar: 11월 10 to 11월 15
A4.5 | 후기->비공개 | 최윤호 | 상 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | [39 empty] | 전강욱 -> 최윤호 11/14 | bar: 11월 10 to 11월 16
A5.1 | 차량 등록 | 이지원 | 중 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | bar: 11월 3 to 11월 8
A5.2 | 차량 수정 | 이지원 | 중 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | bar: 11월 3 to 11월 8
A5.3 | 차량 삭제 | 이지원 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | bar: 11월 3 to 11월 8
A5.4 | 차량 보기 | 이지원 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-08 | bar: 11월 3 to 11월 8
A6.1 | 여행지 등록(api) | 이동훈 | 최상 | 완료 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | bar: 11월 14 to 11월 16
A6.2 | 여행지 목록 | 이동훈 | 상 | 완료 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | bar: 11월 14 to 11월 16
A6.3 | 여행지 삭제 | 이동훈 | 상 | 완료 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | bar: 11월 14 to 11월 16
A6.4 | 여행지 수정 | 이동훈 | 상 | 완료 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | bar: 11월 14 to 11월 16
A7.1 | 해시태그 등록 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-07 | bar: 11월 3 to 11월 7
A7.2 | 해시태그 수정 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-07 | bar: 11월 3 to 11월 7
A7.3 | 해시태그 목록 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-07 | bar: 11월 3 to 11월 7
A7.4 | 해시태그 삭제 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-07 | bar: 11월 3 to 11월 7
A8.1 | 렌트카 등록(API) | 이동훈 | 최상 | 완료 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | bar: 11월 14 to 11월 16
A8.2 | 렌트카 삭제 | 이동훈 | 상 | 완료 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | bar: 11월 14 to 11월 16
A8.3 | 렌트카 목록 | 이동훈 | 상 | 완료 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | bar: 11월 14 to 11월 16
A8.4 | 렌트카 수정 | 이동훈 | 상 | 완료 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | bar: 11월 14 to 11월 16
A9.1 | 마이페이지 | 이동훈 | 하 | 완료 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | bar: 11월 9 to 11월 10
A9.2 | 마이페이지 찜 목록 | 이지원 | 중 | 완료 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | bar: 11월 15 to 11월 16
A9.3 | 마이페이지 이용내역 | 이지원 | 중 | 완료 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | bar: 11월 15 to 11월 16
A10.1 | 회원관리(회원) | 이동훈 | 상 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | bar: 11월 10 to 11월 14
A10.2 | 회원관리->상세보기 | 이동훈 | 상 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | bar: 11월 10 to 11월 16
A10.3 | 회원관리(관리자) | 이동훈 | 상 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | bar: 11월 10 to 11월 14
A10.4 | 회원관리->상세보기(관) | 이동훈 | 상 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | bar: 11월 10 to 11월 16
A11.1 |  |  | 최상 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중
A1.1 |  |  | 하 | 준비중